## Plan de Trabajo - MVP
Actividad | Tarea | Descripción | Horas PM | Horas Líder Técnico | Horas Dev Frontend | Horas Dev Backend | Horas Data Science | Horas QA | Horas Comercial | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | # Meses | # HH | Total HH
Descubrimiento y análisis funcional del MVP | Workshop inicial de negocio agro-ganadero | Reuniones con cliente para entender modelo agro-ganadero, tipos de explotación, requisitos regulatorios (libro ganadero, cuaderno de campo) y visión de producto. | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | [5 empty] | 1 | 18 | 18
| Levantamiento detallado de requisitos y casos de uso | Entrevistas y sesiones para levantar flujos clave (altas/bajas, tratamientos, fertilización, reportes) y documentar historias de usuario del MVP. | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | X |  |  |  |  | 2 | 24 | 48
| Modelado de procesos clave (agricultura, ganadería, reportes) | Diagramar procesos AS-IS y TO-BE, con foco en digitalización de registros y generación automática de libros/cuadernos. | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | X |  |  |  |  | 2 | 20 | 40
| Definición de alcance y backlog del MVP | Priorización de funcionalidades, definición de criterios de aceptación y roadmap de versiones futuras. | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | X |  |  |  |  | 1 | 18 | 18
UX/UI y prototipado web responsivo | Definición de lineamientos visuales y design system | Definir paleta, componentes UI (tablas, formularios, KPIs, mapas esquemáticos) y principios de diseño responsive para escritorio/móvil. | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  |  |  |  | 2 | 20 | 40
| Wireframes de alto nivel para módulos | Crear wireframes para login, dashboard, agricultura (parcelas, tratamientos), ganadería (libro), y reportería. | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  |  |  |  | 2 | 21 | 42
| Mockups detallados y prototipo navegable | Pasar wireframes a mockups high-fidelity (como el HTML que hicimos) y un prototipo navegable para validación con el cliente. | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X |  |  |  | 2 | 23 | 46
| Ajustes UX tras feedback cliente | Iteraciones de diseño tras pruebas internas/cliente para asegurar fluidez en flujos clave. | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  |  | 1 | 17 | 17
Arquitectura técnica y preparación de entornos | Definición arquitectura lógica y tecnológica | Selección de stack (Frontend SPA/SSR, API REST, BD relacional), definición capas y patrones (autenticación, logging, auditoría). | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  |  |  |  | 2 | 17 | 34
| Diseño modelo de datos base | Modelo entidad–relación para parcelas SIGPAC, animales (DIB), movimientos, tratamientos, fertilización y logs de actividad. | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | X |  |  |  |  | 2 | 15 | 30
| Configuración de entornos y CI/CD básica | Creación de entornos dev/test/demo, pipelines de build/deploy, gestión de variables de entorno y backups iniciales. | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | X | X |  |  |  |  | 2 | 18 | 36
| Diseño de seguridad, roles y autenticación | Definir esquema de roles (admin, técnico, consultor), seguridad a nivel API y mecanismo de login (JWT/OAuth) para el MVP. | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | X |  |  |  |  | 1 | 17 | 17
Desarrollo core plataforma web | Implementación de login y gestión de usuarios | Desarrollo de pantalla de login, gestión básica de usuarios y asociación a explotaciones (REGA) para acceso al sistema. | 3 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | X | X |  |  |  | 2 | 33 | 66
| Layout general, navegación y responsive | Implementar layout con menú superior, lateral y tercer nivel, asegurando usabilidad en desktop y móvil. | 3 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | X | X |  |  |  | 2 | 29 | 58
| Gestión de catálogos y datos maestros | Crear catálogos de cultivos, razas, tipos de movimientos, tipos de tratamientos, unidades, etc. (CRUD simples). | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | X | X |  |  |  | 2 | 25 | 50
| Configuración por explotación y parámetros de exportación | Pantallas para ajustar parámetros de explotación (formato de libros, comunidad autónoma, unidades, etc.). | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  |  | 2 | 25 | 50
Desarrollo módulo Agricultura (SIGPAC, tratamientos y fertilización) | CRUD de parcelas vinculadas a SIGPAC | Implementar listado, alta/edición/baja de parcelas, con campos SIGPAC y alias interno; enlazar con mapa esquemático. | 3 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  |  | 2 | 35 | 70
| Registro de tratamientos fitosanitarios (alta) | Formularios para registrar tratamientos (producto, dosis, superficie, aplicador, carnet, motivo), vinculados a parcela/cultivo. | 3 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  |  | 2 | 34 | 68
| Consulta de tratamientos fitosanitarios | Listados filtrables por año, parcela, cultivo, producto, con opción de exportar a Excel. | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  | 1 | 24 | 24
| Registro de fertilización y plan de abonado | Formularios para fertilización (producto, dosis, superficie) y vista de plan de abonado por cultivo/parcela. | 3 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  |  | 2 | 26 | 52
| Historial de actividades agrícolas y datos para Cuaderno de Campo | Vista consolidada de actividades (siembra, tratamientos, fertilización) y preparación de estructura de datos para el Cuaderno de Campo. | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | X | X |  | 2 | 28 | 56
Desarrollo módulo Ganadería (Libro Registro) | Registro de altas y bajas de animales | Implementar altas/bajas (nacimientos, compras, ventas, muertes) con DIB, sexo, raza, origen/destino, madre/padre. | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  |  | 2 | 35 | 70
| Registro de tratamientos veterinarios (alta y consulta) | Formularios y listados para tratamientos (medicamento, dosis, vía, periodo de retiro, veterinario), por DIB. | 3 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  |  | 2 | 33 | 66
| Registro de alimentos suministrados | Pantalla para registrar compras de alimento, lotes, cantidades y proveedor, asociando a la explotación. | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X |  | 2 | 27 | 54
| Definición de estructura de Libro Registro Ganadero | Configurar estructura interna del libro (secciones, columnas, orden) según requisitos generales y por CCAA. | 3 | 6 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | X | X |  | 2 | 30 | 60
| Generación básica de archivo de Libro Ganadero | Implementar exportador que genere Libro Ganadero en PDF/Excel a partir de los registros del sistema. | 3 | 6 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 2 | 32 | 64
Reportería y dashboards | Definición de KPIs agro-ganaderos del MVP | Definir indicadores (nº animales activos, tratamientos por periodo, ha tratadas, etc.) y criterios de cálculo. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  | 1 | 16 | 16
| Implementación de dashboard resumen agro-ganadero | Desarrollar dashboard de inicio con KPIs clave, tarjetas de resumen y alertas (como en mockup). | 3 | 4 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | X | X |  | 2 | 34 | 68
| Implementación de vistas de libros oficiales y Cuaderno de Campo | Vistas de generación de Libro Ganadero y Cuaderno de Campo, con selección de año/CCAA y acciones de exportación. | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | X | X |  | 2 | 32 | 64
| Módulo de exportaciones y descargas | Desarrollo de centro de descargas para PDFs/Excels y lógica de generación bajo demanda. | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  | 1 | 25 | 25
QA, pruebas con usuario y despliegue | Diseño del plan de pruebas y casos de prueba | Definir estrategia de pruebas, casos funcionales y criterios de aceptación por módulo. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | X |  |  | 1 | 14 | 14
| Pruebas funcionales, regresión y corrección de bugs | Ejecución de pruebas, registro de incidencias, priorización y corrección de bugs en frontend/backend. | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | X | X |  | 2 | 36 | 72
| Pruebas de seguridad básica y rendimiento | Validación básica de roles, accesos, protección de datos y rendimiento en escenarios simples. | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  |  |  | X |  | 1 | 26 | 26
| Soporte a pruebas de usuario (UAT) y ajustes finales | Acompañar al cliente en pruebas UAT, recoger feedback y aplicar ajustes finales del MVP. | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 |  |  |  |  | X | X | 2 | 27 | 54
| Preparación de despliegue y documentación | Configurar despliegue inicial, preparar documentación técnica básica y manual rápido de uso para clientes piloto. | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | X | 1 | 21 | 21
Comercialización y lanzamiento del MVP | Definición de propuesta de valor y pricing | Definir propuesta de valor del MVP (beneficios vs. libro/cuaderno manual), segmentos objetivo y modelo de precios. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | X |  |  | 1 | 11 | 11
| Preparación de material comercial y demo | Crear presentación, one-pager, argumentario comercial y script de demo usando el entorno demo de AgroApp. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | X | X |  | 2 | 14 | 28
| Identificación y contacto con explotaciones piloto | Seleccionar primeras explotaciones agro-ganaderas objetivo y realizar prospección/comunicación inicial. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | X | X | 2 | 13 | 26
| Demos comerciales y negociación con pilotos | Realizar demos personalizadas, recoger feedback de negocio y cerrar acuerdos de pilotos pagados o subvencionados. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | X | X | 2 | 16 | 32
| Feedback de mercado y roadmap post-MVP | Consolidar feedback de clientes piloto, priorizar mejoras y definir backlog para siguientes versiones. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | X | 1 | 9 | 9
|  | Total HH | 265 | 270 | 500 | 399 | 81 | 63 | 82 | [8 empty] | 1660 | Total HH
|  | Promedio HH mensual | 44.1667 | 45 | 83.3333 | 66.5 | 13.5 | 10.5 | 13.6667 | [8 empty] | 18.75 | Valor HH
|  | Promedio HH semanal | 11.0417 | 11.25 | 20.8333 | 16.625 | 3.375 | 2.625 | 3.4167 | [8 empty] | 31125 | Total

## Plan de Trabajo - Proyecto
Actividad | Tarea | Descripción | Horas PM | Horas Líder Técnico | Horas Dev Frontend | Horas Dev Backend | Horas Dev Mobile | Horas Data Science | Horas QA | Horas Comercial | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | # Meses | # HH | Total HH
Consolidación y hardening del MVP | Refactorización y limpieza de código del MVP | Revisar y refactorizar código web existente (frontend/backend) para mejorar mantenibilidad, consistencia de patrones y rendimiento básico. | 6 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 2 | 51 | 102 | bar: Mes 1 to Mes 2
| Normalización de modelo de datos y migraciones | Ajustar modelo de datos para soportar nuevas funcionalidades (multi-explotación, multi-CCAA) y definir migraciones controladas. | 4 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 2 | 32 | 64 | bar: Mes 1 to Mes 2
| Definición de estándares de desarrollo y testing | Documentar guías de desarrollo, convenciones de API, manejo de errores, logging y criterios mínimos de cobertura de pruebas. | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 22 | 66 | bar: Mes 1 to Mes 3
| Monitorización básica y observabilidad | Configurar logs centralizados, métricas básicas (errores, tiempos de respuesta) y alertas de salud de la plataforma. | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 2 | 22 | 44 | bar: Mes 2 to Mes 3
Ampliación funcional Agricultura avanzada | Gestión avanzada de campañas y rotaciones | Añadir gestión de campañas por año, rotaciones de cultivos y vínculo con parcelas SIGPAC para análisis multi-campaña. | 4 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 37 | 111 | bar: Mes 2 to Mes 4
| Planificación de labores y calendario agrícola | Calendario de labores (siembra, tratamientos, fertilización, siega) con vista mensual/semanal y estado de ejecución. | 4 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 36 | 108 | bar: Mes 2 to Mes 4
| Gestión avanzada de productos fitosanitarios y fertilizantes | Catálogo ampliado con materias activas, límites legales, alertas de incompatibilidad y control de stock básico. | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 37 | 111 | bar: Mes 3 to Mes 5
| Mejoras en Cuaderno de Campo multi-CCAA | Adaptar estructuras y formatos del Cuaderno de Campo a varias CCAA (plantillas y reglas parametrizables). | 4 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 3 | 34 | 102 | bar: Mes 3 to Mes 5
Ampliación funcional Ganadería avanzada | Gestión de lotes, corrales y ubicaciones | Añadir estructura de lotes, corrales/pastos y movimientos internos para seguimiento espacial del ganado dentro de la explotación. | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 37 | 111 | bar: Mes 2 to Mes 4
| Módulo de reproducciones y genealogía básica | Registrar cubriciones, inseminaciones, diagnósticos de gestación y árbol sencillo de genealogía (madre/padre). | 4 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 38 | 114 | bar: Mes 3 to Mes 5
| Registro ampliado de incidencias y mortalidad | Incorporar incidencias (cojeras, accidentes) y mortalidad con causas, para análisis sanitario y cumplimiento. | 4 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 34 | 102 | bar: Mes 3 to Mes 5
| Mejoras del Libro Ganadero multi-CCAA | Parametrizar columnas/secciones para diferentes CCAA, generando libros válidos según normativa regional. | 4 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 3 | 35 | 105 | bar: Mes 4 to Mes 6
Integraciones y automatización de datos | Integración con servicios SIGPAC externos | Definir y desarrollar integración (consulta o importación) con servicios externos SIGPAC para facilitar alta/validación de parcelas. | 4 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 3 | 38 | 114 | bar: Mes 2 to Mes 4
| Importación/exportación de datos de REGA y DIB | Diseñar e implementar mecanismos de importación de animales desde ficheros oficiales (cuando aplique) y exportación compatible. | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 3 | 36 | 108 | bar: Mes 3 to Mes 5
| Automatización de cargas masivas (Excel/CSV) | Módulo para importar lotes de datos (tratamientos, movimientos, fertilización) desde ficheros, con validación y feedback de errores. | 4 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 3 | 40 | 120 | bar: Mes 3 to Mes 5
| Preparación para futuras integraciones IoT / sensores | Definir estructura de datos y endpoints para recibir información de sensores (temperatura, humedad, etc.) en versiones futuras. | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | [9 empty] | 2 | 28 | 56 | bar: Mes 4 to Mes 5
Analítica avanzada y modelos de apoyo a decisión | Diseño de KPIs avanzados y cuadros de mando | Definir indicadores adicionales (índice sanitario, carga ganadera por ha, uso fitosanitario por cultivo, etc.). | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 23 | 46 | bar: Mes 4 to Mes 5
| Modelo básico de riesgos sanitarios ganaderos | Prototipo de modelo de riesgo simple (reglas/ML ligero) para detectar animales/explotaciones con mayor riesgo sanitario. | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 38 | 114 | bar: Mes 4 to Mes 6
| Análisis de productividad y costes por campaña | Cálculos de rendimiento/ha, costes por cultivo y margen estimado por campaña, integrando datos de insumos y producción. | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | [9 empty] | 2 | 40 | 80 | bar: Mes 5 to Mes 6
| Integración de KPIs y modelos en dashboards | Incorporar modelos/indicadores en dashboards web, con visualización sencilla para el ganadero/agricultor. | 4 | 7 | 12 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | [9 empty] | 2 | 42 | 84 | bar: Mes 5 to Mes 6
Desarrollo App Móvil AgroApp | Diseño UX/UI específico para móvil | Diseñar flujos móviles (registro in situ de tratamientos, fotos, escaneo de crotales/códigos) y componentes nativos. | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 28 | 56 | bar: Mes 3 to Mes 4
| Setup del proyecto móvil y arquitectura | Elegir tecnología (p.ej. React Native/Flutter) y configurar proyecto, navegación, estado, acceso a APIs y almacenamiento local. | 6 | 10 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 38 | 114 | bar: Mes 3 to Mes 5
| Implementación de flujos móviles ganaderos | Desarrollar pantallas móviles para altas/bajas, tratamientos veterinarios, consulta rápida de DIB y libro ganadero básico. | 4 | 7 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 3 | 43 | 129 | bar: Mes 4 to Mes 6
| Implementación de flujos móviles agrícolas | Desarrollar pantallas móviles para registrar labores, tratamientos y fertilización en campo (modo offline ligero). | 4 | 7 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 3 | 43 | 129 | bar: Mes 5 to Mes 7
| Pruebas móviles, publicación y soporte inicial | Pruebas en dispositivos reales, optimización de rendimiento, preparación para publicación y soporte a primeros usuarios móviles. | 4 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 | 11 | 0 | [9 empty] | 2 | 38 | 76 | bar: Mes 6 to Mes 7
Plataforma multi-cliente, seguridad y compliance | Multi-tenant y segregación de datos por cliente | Adaptar la plataforma para gestionar múltiples explotaciones/clientes en un mismo entorno con separación de datos. | 6 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 3 | 46 | 138 | bar: Mes 3 to Mes 5
| Gestión avanzada de roles y permisos | Definir y desarrollar roles (titular, técnico, asesor, auditor) con permisos granulares por módulo y explotación. | 6 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 3 | 46 | 138 | bar: Mes 4 to Mes 6
| Endurecimiento de seguridad y cumplimiento RGPD | Revisar flujos de datos personales, anonimización/pseudonimización básica y políticas de retención/acceso. | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | [9 empty] | 3 | 32 | 96 | bar: Mes 4 to Mes 6
| Auditoría, trazabilidad y bitácoras | Implementar logs de auditoría funcional (quién cambió qué y cuándo) accesibles para inspecciones y revisiones internas. | 6 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | [9 empty] | 2 | 38 | 76 | bar: Mes 5 to Mes 6
Experiencia de usuario, soporte y documentación | Mejora de UX a partir de feedback de clientes | Recoger feedback de explotaciones piloto, priorizar mejoras UX y aplicar cambios en pantallas web/móvil. | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 3 | 43 | 129 | bar: Mes 5 to Mes 7
| Manuales de uso y vídeos cortos | Elaborar documentación funcional, FAQ y pequeños vídeos demo para usuarios finales. | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | [9 empty] | 3 | 19 | 57 | bar: Mes 5 to Mes 7
| Soporte a primeros clientes productivos | Acompañar a los primeros clientes en la puesta en marcha, resolución de dudas y recogida de incidencias. | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | [9 empty] | 3 | 28 | 84 | bar: Mes 6 to Mes 8
| Roadmap de mejoras continuas post-lanzamiento | Consolidar lecciones aprendidas, priorizar backlog y definir próximas releases tras el proyecto completo. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | [9 empty] | 3 | 16 | 48 | bar: Mes 7 to Mes 9
Comercialización, alianzas y escalado de mercado | Estrategia comercial y segmentación de clientes | Definir segmentos objetivo (tipo de explotación, tamaño, región) y estrategia de entrada al mercado (directo/partners). | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [9 empty] | 2 | 13 | 26 | bar: Mes 1 to Mes 2
| Definición de paquetes y pricing escalonado | Diseñar planes (básico, pro, multi-explotación) y política de precios, incluyendo web + móvil y módulos avanzados. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [9 empty] | 2 | 12 | 24 | bar: Mes 2 to Mes 3
| Material comercial y sitio web de producto | Preparar web pública del producto, fichas técnicas, casos de uso y material de apoyo a la fuerza comercial. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [9 empty] | 2 | 19 | 38 | bar: Mes 3 to Mes 4
| Búsqueda de alianzas con cooperativas y asesores | Identificar cooperativas, SAT, ADS/Gs y asesorías agrarias/ganaderas para acuerdos de distribución o prescripción. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [9 empty] | 4 | 14 | 56 | bar: Mes 4 to Mes 7
| Demos comerciales, pilotos y cierres de contratos | Realizar demos, propuestas económicas, negociación y cierre de contratos con explotaciones y/o entidades colaboradoras. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | [9 empty] | 5 | 17 | 85 | bar: Mes 5 to Mes 9
|  | Total HH | 477 | 663 | 549 | 727 | 276 | 129 | 352 | 188 | [11 empty] | 3361 | Total HH
|  | Promedio HH mensual | 53 | 73.6667 | 61 | 80.7778 | 30.6667 | 14.3333 | 39.1111 | 20.8889 | [11 empty] | 18.75 | Valor HH
|  | Promedio HH semanal | 13.25 | 18.4167 | 15.25 | 20.1944 | 7.6667 | 3.5833 | 9.7778 | 5.2222 | [11 empty] | 63018.75 | Total

## Crecimiento (hidden)
extra cada mes: | 75%
|  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | # Clientes |  |  | 1 | 1.75 | 3.0625 | 5.3594 | 9.3789 | 16.4131 | 28.7229 | 50.2651 | 87.9639 | 153.9368 | 269.3894 | 471.4314 | 825.005 | 1443.7588
|  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Valor Anual: | 200 | Inversión | 2026 Q1: 32000; 2026 Q4: 63000
|  | Costo mensual | 16000 | 16000 |  | 21000 | 21000 | 21000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
|  | Venta |  |  | 16.6667 | 29.1667 | 51.0417 | 89.3229 | 156.3151 | 273.5514 | 478.715 | 837.7513 | 1466.0647 | 2565.6132 | 4489.8232 | 7857.1905 | 13750.0834 | 24062.646
|  | Resultado | 16000 | -16000 | 16.6667 | 42029.1667 | -20948.9583 | -20910.6771 | -5843.6849 | -5726.4486 | -5521.285 | -5162.2487 | -4533.9353 | -3434.3868 | -1510.1768 | 1857.1905 | 7750.0834 | 18062.646
|  | Resultado Acumulado | 16000 | 0 | 16.6667 | 42045.8333 | 21096.875 | 186.1979 | -5657.487 | -11383.9355 | -16905.2205 | -22067.4693 | -26601.4046 | -30035.7913 | -31545.9682 | -29688.7776 | -21938.6942 | -3876.0481