## Estimacion por Tarea_Funcionali
Actividad | Tarea | Funcionalidad | Descripción | BASICA (incluida en version gratuita GOB) | BASICA (deseable) | PREMIUM | ADD-ONs | HH | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
Gestión y definición del proyecto | Kickoff, gobierno del proyecto y metodología de trabajo |  | Instalación del proyecto, definición de responsables, rituales de seguimiento, canales de comunicación, criterios de avance y control de cambios. | X |  |  |  | 10 | 1 | 1
| Levantamiento de procesos y fuentes de información |  | Levantamiento funcional de procesos agrícolas, ganaderos, administrativos y financieros; identificación de fuentes, documentos, reportes y brechas. | X |  |  |  | 30 | 1 | 1
| Definición de alcance, backlog y criterios de aceptación |  | Priorización del MVP, definición de historias de usuario, criterios de aceptación y roadmap de evolución por planes. | X |  |  |  | 28 | 1 | 1
UX/UI y prototipado | Definición de lineamientos visuales y design system |  | Definición de paleta, componentes UI, tablas, formularios, tarjetas, KPIs, mapas esquemáticos y criterios responsive. | X |  |  |  | 36 | 1 | 1
| Wireframes y mockups navegables de alto nivel |  | Diseño de flujos principales para login, dashboard, agricultura, ganadería, administración, analítica, reportería y navegación de tres niveles. |  | X |  |  | 42 | 1 | 1
Arquitectura técnica y preparación de entornos | Definición de arquitectura lógica y tecnológica |  | Diseño de arquitectura web, capas de frontend/backend/API, patrones de integración, logging, auditoría, despliegue y seguridad base. | X |  |  |  | 36 | 1 | 1
| Diseño de modelo de datos base agro-ganadero |  | Modelo entidad-relación base para explotaciones, usuarios, parcelas, animales, movimientos, actividades, documentos, catálogos y trazabilidad. | X |  |  |  | 42 | 1 | 1
| Configuración de repositorios, ambientes y CI/CD básica |  | Configuración de entornos dev/test/demo, repositorios, pipelines de build/deploy, variables de entorno y backups iniciales. | X |  |  |  | 34 | 1 | 1
Core plataforma web | Implementación de login y autenticación |  | Desarrollo de autenticación, recuperación de contraseña, sesiones, seguridad API y base para gestión de acceso. | X |  |  |  | 38 | 1 | 1
| Gestión base de usuarios, perfiles y permisos |  | Modelo y pantallas base de usuarios, perfiles administrador/editor/lector, permisos iniciales y asociación a explotaciones. | X |  |  |  | 34 | 1 | 1
| Layout general, navegación de tres niveles y responsive |  | Implementación de estructura visual web con menú superior, barra lateral, submenú contextual, breadcrumb y adaptación a escritorio/tablet/móvil. | X |  |  |  | 28 | 1 | 1
QA y estabilización MVP | Plan de pruebas MVP y matriz de cobertura |  | Definición de estrategia de pruebas del MVP, matriz de cobertura por módulo, datos de prueba, criterios de aceptación y priorización de incidencias. | X |  |  |  | 34 |  |  |  | 1 | 1
| Pruebas funcionales, regresión y corrección de bugs del MVP |  | Ejecución de pruebas funcionales del MVP, validación de flujos críticos, registro de incidencias, regresión y soporte a correcciones. | X |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 1 | 1
| UAT piloto MVP y estabilización para salida controlada |  | Pruebas con usuarios piloto, consolidación de feedback, ajustes de estabilización, revisión de documentación y checklist para liberación del MVP. |  | X |  |  | 40 |  |  |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Explotaciones | Desarrollo de Funcionalidad: | Listado Explotaciones (Agricultura) | Listado, búsqueda, alta y administración de explotaciones, con segmentación por tipo y acceso a ficha operativa. |  |  | X |  | 50 |  |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Listado Explotaciones (Ganadería) | Listado, búsqueda, alta y administración de explotaciones, con segmentación por tipo y acceso a ficha operativa. |  |  | X |  | 42 |  |  |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Datos de la Explotación | Desarrollo de Funcionalidad: | Datos generales (explotacion) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Datos generales (explotacion). | X |  |  |  | 20 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Datos generales (explotacion) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Datos generales (explotacion). | X |  |  |  | 20 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Empleados (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Empleados. |  | X |  |  | 17 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Empleados (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Empleados. | X |  |  |  | 17 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Edificios e Instalaciones (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Edificios e Instalaciones. | X |  |  |  | 18 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Edificios e Instalaciones (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Edificios e Instalaciones. | X |  |  |  | 18 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Maquinaria / Vehiculos (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Maquinaria / Vehiculos. | X |  |  |  | 18 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Maquinaria / Vehiculos (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Maquinaria / Vehiculos. | X |  |  |  | 18 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Usuarios autorizados (cargar datos explotación) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Usuarios autorizados (cargar datos explotación). | X |  |  |  | 18 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Usuarios autorizados (cargar datos explotación) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Usuarios autorizados (cargar datos explotación). | X |  |  |  | 18 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Aplicadores (persona q aplica productos) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Aplicadores (persona q aplica productos). | X |  |  |  | 18 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Aplicadores (persona q aplica productos) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Aplicadores (persona q aplica productos). | X |  |  |  | 18 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | PRODUCTOS (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a PRODUCTOS. |  | X |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | PRODUCTOS (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a PRODUCTOS. |  | X |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | CLIENTES (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a CLIENTES. |  | X |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | CLIENTES (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a CLIENTES. |  | X |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | PROVEEDORES (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a PROVEEDORES. |  | X |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | PROVEEDORES (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a PROVEEDORES. |  | X |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | TRANSPORTISTAS (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a TRANSPORTISTAS. |  | X |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | TRANSPORTISTAS (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a TRANSPORTISTAS. | X |  |  |  | 17 |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | ASOCIACIONES (ganaderas, veterinarias) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a ASOCIACIONES (ganaderas, veterinarias). |  |  | X |  | 26 |  |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | ASOCIACIONES (ganaderas, veterinarias) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a ASOCIACIONES (ganaderas, veterinarias). |  |  | X |  | 26 |  |  |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Parcelas y SIGPAC | Desarrollo de Funcionalidad: | Parcelas (datos SIGPAC) (Agricultura) | Gestión de parcelas con datos SIGPAC, superficies, cultivos, vínculos con explotación y soporte a reportabilidad. | X |  |  |  | 38 |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Parcelas (datos SIGPAC) (Ganadería) | Gestión de parcelas con datos SIGPAC, superficies, cultivos, vínculos con explotación y soporte a reportabilidad. | X |  |  |  | 38 |  | 1 | 1
Funcionalidades - Tratamientos Agrícolas | Desarrollo de Funcionalidad: | Fitosanitarios (Agricultura) | Registro y consulta de tratamientos fitosanitarios con producto, dosis, superficie, aplicador, fechas y trazabilidad. | X |  |  |  | 34 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Fertilización (Agricultura) | Registro de fertilización, productos, dosis, superficies y datos necesarios para plan de abonado y reportes. | X |  |  |  | 31 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Otros tratamientos (bioestimulantes, herbicinas, ...) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Otros tratamientos (bioestimulantes, herbicinas, ...). | X |  |  |  | 24 |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Otras Actividades | Desarrollo de Funcionalidad: | Compra productos (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Compra productos. | X |  |  |  | 22 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Cosecha /Recolección / Siega (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Cosecha /Recolección / Siega. | X |  |  |  | 24 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Siembra / Plantación (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Siembra / Plantación. | X |  |  |  | 24 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Pastoreo (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Pastoreo. | X |  |  |  | 23 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Pastoreo (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Pastoreo. | X |  |  |  | 23 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Riego (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Riego. | X |  |  |  | 23 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Poda (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Poda. |  | X |  |  | 20 |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Cubierta vegetal (sembrada/inerte) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Cubierta vegetal (sembrada/inerte). | X |  |  |  | 23 |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Analíticas Técnicas | Desarrollo de Funcionalidad: | Muestras (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Muestras. | X |  |  |  | 25 |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Censo Ganadero | Desarrollo de Funcionalidad: | Listado de animales (Ganadería) | Censo y consulta de animales con identificación, estado, datos productivos y filtros operacionales. | X |  |  |  | 37 |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Identificación Animal | Desarrollo de Funcionalidad: | Crotales sin dar de alta (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Crotales sin dar de alta. | X |  |  |  | 26 |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Actividad Ganadera | Desarrollo de Funcionalidad: | Nacimiento (Ganadería) | Registro de evento de nacimiento de animales con datos obligatorios, validaciones y trazabilidad del movimiento. | X |  |  |  | 22 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Muerte (Ganadería) | Registro de evento de muerte de animales con datos obligatorios, validaciones y trazabilidad del movimiento. | X |  |  |  | 22 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Compra (Ganadería) | Registro de evento de compra de animales con datos obligatorios, validaciones y trazabilidad del movimiento. | X |  |  |  | 22 |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Venta (Ganadería) | Registro de evento de venta de animales con datos obligatorios, validaciones y trazabilidad del movimiento. | X |  |  |  | 22 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Incidencia (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Incidencia. | X |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
Funcionalidades - Alimentación Ganadera | Desarrollo de Funcionalidad: | Compra /Alimento propio (incl. Factura basica) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Compra /Alimento propio (incl. Factura basica). | X |  |  |  | 28 |  |  |  | 1
Funcionalidades - Medicamentos Ganaderos | Desarrollo de Funcionalidad: | Compra /prescripción (incl. Factura basica) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Compra /prescripción (incl. Factura basica). | X |  |  |  | 26 |  |  |  | 1
Funcionalidades - Sanidad Ganadera | Desarrollo de Funcionalidad: | Veterinarios (explotación) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Veterinarios (explotación). | X |  |  |  | 22 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Pruebas (saneamientos, analíticas) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Pruebas (saneamientos, analíticas). | X |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Tratamientos (Ganadería) | Registro y consulta de tratamientos sanitarios con medicamento, dosis, veterinario, periodos de retiro y animal/lote asociado. | X |  |  |  | 31 |  |  |  | 1
Funcionalidades - Informes Oficiales | Desarrollo de Funcionalidad: | Cuaderno de Campo (agro) (Agricultura) | Implementación de registros, validaciones y exportación del Cuaderno de Campo para cumplimiento y trazabilidad agrícola. | X |  |  |  | 44 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Libro de Registro (ganadero) (Ganadería) | Implementación del Libro de Registro Ganadero con registros oficiales, filtros, trazabilidad y exportación. | X |  |  |  | 44 |  |  |  | 1
Funcionalidades - Analítica y Métricas | Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica Basica (Agricultura) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  | X |  |  | 29 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica Basica (Ganadería) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  | X |  |  | 29 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica Premium (Agricultura) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  | X |  | 46 |  |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica Premium (Ganadería) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  | X |  | 46 |  |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica a medida (Agricultura) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  |  | X | 49 |  |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica a medida (Ganadería) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  |  | X | 49 |  |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica Sostenibilidad (ODS) (Agricultura) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  |  | X | 46 |  |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analitica Sostenibilidad (ODS) (Ganadería) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  |  | X | 46 |  |  |  |  | 1 | 1
Funcionalidades - Blog / Canal de Noticias | Desarrollo de Funcionalidad: | Noticias por Comunidad Autonoma(RSS) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Noticias por Comunidad Autonoma(RSS). |  |  | X |  | 32 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Noticias por Comunidad Autonoma(RSS) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Noticias por Comunidad Autonoma(RSS). |  |  | X |  | 32 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Subastas y Lonjas (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Subastas y Lonjas. |  |  | X |  | 33 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Subastas y Lonjas (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Subastas y Lonjas. |  |  | X |  | 33 | [5 empty] | 1 | 1
Funcionalidades - IoT y Tecnología | Desarrollo de Funcionalidad: | Sensores (Agricultura) | Preparación de modelo de datos, endpoints e interfaz para captura y visualización de datos de sensores. |  |  | X |  | 58 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Sensores (Ganadería) | Preparación de modelo de datos, endpoints e interfaz para captura y visualización de datos de sensores. |  |  | X |  | 58 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Integración app tractores/maquinaria (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Integración app tractores/maquinaria. |  |  | X |  | 30 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Integración app tractores/maquinaria (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Integración app tractores/maquinaria. |  |  | X |  | 30 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Microchips animales (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Microchips animales. |  |  | X |  | 56 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Microchips animales (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Microchips animales. |  |  | X |  | 56 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Geolocalización (Agricultura) | Registro y visualización de ubicaciones geográficas asociadas a activos, parcelas, animales o eventos operacionales. |  |  | X |  | 53 | [6 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Geolocalización (Ganadería) | Registro y visualización de ubicaciones geográficas asociadas a activos, parcelas, animales o eventos operacionales. |  |  | X |  | 53 | [6 empty] | 1 | 1
Funcionalidades - Meteorología | Desarrollo de Funcionalidad: | METEOROLOGIA (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a METEOROLOGIA. |  |  | X |  | 47 | [6 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | METEOROLOGIA (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a METEOROLOGIA. |  |  | X |  | 47 | [6 empty] | 1 | 1
Funcionalidades - Formación | Desarrollo de Funcionalidad: | Cursos (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Cursos. |  |  | X |  | 27 | [6 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Cursos (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Cursos. |  |  | X |  | 27 | [6 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Certificados (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Certificados. |  |  | X |  | 24 | [6 empty] | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Certificados (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Certificados. |  |  | X |  | 24 | [6 empty] | 1
Funcionalidades - Administración | Desarrollo de Funcionalidad: | Facturas emitidas (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Facturas emitidas. |  | X |  |  | 25 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Facturas emitidas (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Facturas emitidas. |  | X |  |  | 25 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Facturas recibidas (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Facturas recibidas. | X |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Facturas recibidas (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Facturas recibidas. | X |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Albaranes (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Albaranes. |  |  | X |  | 27 | [6 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Albaranes (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Albaranes. |  |  | X |  | 27 | [6 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Nominas (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Nominas. |  |  | X |  | 29 | [7 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Nominas (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Nominas. |  |  | X |  | 29 | [7 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Plan de trabajo /ejecución (funciones por empleado) (Agricultura) | Desarrollo de módulo agrícola para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Plan de trabajo /ejecución (funciones por empleado). |  |  | X |  | 35 | [7 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Plan de trabajo /ejecución (funciones por empleado) (Ganadería) | Desarrollo de módulo ganadero para registrar, consultar, editar, validar y exportar la información asociada a Plan de trabajo /ejecución (funciones por empleado). |  |  | X |  | 35 | [7 empty] | 1 | 1
Funcionalidades - Análisis Financiero | Desarrollo de Funcionalidad: | Analisis costes / márgenes (Agricultura) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  | X |  | 35 |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Analisis costes / márgenes (Ganadería) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  | X |  | 35 |  |  |  | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Ratios (Agricultura) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  | X |  | 46 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Ratios (Ganadería) | Construcción de indicadores, cálculos y visualizaciones para apoyar gestión, análisis y toma de decisiones. |  |  | X |  | 46 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Informe mensual (Agricultura) | Generación de informe parametrizable con datos consolidados, métricas y exportación para seguimiento periódico. |  |  |  | X | 24 | [7 empty] | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Informe mensual (Ganadería) | Generación de informe parametrizable con datos consolidados, métricas y exportación para seguimiento periódico. |  |  |  | X | 24 | [7 empty] | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Informe Trimestral (Agricultura) | Generación de informe parametrizable con datos consolidados, métricas y exportación para seguimiento periódico. |  |  |  | X | 22 | [7 empty] | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Informe Trimestral (Ganadería) | Generación de informe parametrizable con datos consolidados, métricas y exportación para seguimiento periódico. |  |  |  | X | 22 | [7 empty] | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Informe Semestral (Agricultura) | Generación de informe parametrizable con datos consolidados, métricas y exportación para seguimiento periódico. |  |  |  | X | 22 | [7 empty] | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Informe Semestral (Ganadería) | Generación de informe parametrizable con datos consolidados, métricas y exportación para seguimiento periódico. |  |  |  | X | 22 | [7 empty] | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Informe Anual (Agricultura) | Generación de informe parametrizable con datos consolidados, métricas y exportación para seguimiento periódico. |  | X |  |  | 19 |  |  |  | 1
Arquitectura de datos e IA | Diseño de arquitectura IA, gobierno de datos y criterios de entrenamiento |  | Definición de arquitectura para IA, fuentes de datos, permisos, trazabilidad, calidad de datos, evaluación de modelos, seguridad y criterios de uso responsable. |  |  | X |  | 40 |  |  |  |  | 1 | 1
Funcionalidades IA - Captura por voz | Desarrollo de Funcionalidad: | Ingreso de información por voz (Agricultura) | Captura de registros agrícolas mediante voz, transcripción, estructuración automática en formularios, validaciones y confirmación antes de guardar. |  |  |  | X | 32 | [5 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Ingreso de información por voz (Ganadería) | Captura de registros ganaderos mediante voz, transcripción, estructuración automática en formularios, validaciones y confirmación antes de guardar. |  |  |  | X | 32 | [5 empty] | 1 | 1
Funcionalidades IA - Asistente LLM | Desarrollo de Funcionalidad: | Asistente LLM de consultas del sistema (Agricultura) | Asistente conversacional para consultar datos agrícolas, explicar indicadores, resumir información de parcelas y orientar al usuario dentro del sistema. |  |  | X |  | 46 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Asistente LLM de consultas del sistema (Ganadería) | Asistente conversacional para consultar datos ganaderos, explicar indicadores, resumir información de animales/explotaciones y orientar al usuario dentro del sistema. |  |  | X |  | 46 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Asistente LLM para registrar tareas y acciones guiadas (Agricultura) | Creación guiada de tareas agrícolas mediante lenguaje natural, generación de borradores, asignación de responsables, fechas y confirmación de acciones. |  |  |  | X | 38 | [6 empty] | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Asistente LLM para registrar tareas y acciones guiadas (Ganadería) | Creación guiada de tareas ganaderas mediante lenguaje natural, generación de borradores, asignación de responsables, fechas y confirmación de acciones. |  |  |  | X | 38 | [6 empty] | 1 | 1
Funcionalidades IA - Modelos predictivos | Desarrollo de Funcionalidad: | Predicción de riesgo sanitario y tratamientos (Ganadería) | Modelo predictivo para anticipar riesgos sanitarios, patrones de tratamientos, alertas de animales/grupos y priorización de acciones preventivas. |  |  | X |  | 54 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Predicción de planificación agrícola, riego y fertilización (Agricultura) | Modelo predictivo para anticipar necesidades de riego, fertilización o labores según datos históricos, clima, parcelas y registros operativos disponibles. |  |  | X |  | 54 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Predicción de rentabilidad, costes y alertas de margen (Agricultura) | Modelo predictivo para anticipar evolución de costes, márgenes, desviaciones y alertas económicas a partir de registros financieros y productivos. |  |  | X |  | 38 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
| Desarrollo de Funcionalidad: | Predicción de rentabilidad, costes y alertas de margen (Ganadería) | Modelo predictivo para anticipar evolución de costes, márgenes, desviaciones y alertas económicas a partir de registros financieros, sanitarios y productivos. |  |  | X |  | 38 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
MLOps y operación de IA | Evaluación, monitoreo y mejora continua de modelos IA |  | Definición de métricas, evaluación de calidad, monitoreo de desempeño, trazabilidad de predicciones, retraining y tablero operativo de modelos. |  |  | X |  | 50 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Core plataforma web | Servicios comunes, catálogos base y datos maestros |  | Construcción de servicios reutilizables para CRUD, catálogos, filtros, paginación, búsqueda, validaciones y reutilización transversal. |  |  | X |  | 60 | [8 empty] | 1 | 1
| Parametrización por comunidad autónoma y reglas de negocio |  | Implementación de estructura de reglas parametrizables por CCAA, tipos de explotación, formatos, obligatoriedad de campos y validaciones. |  |  | X |  | 58 | [8 empty] | 1 | 1
| Motor de exportación PDF, Excel y CSV |  | Desarrollo de componentes comunes para generación de libros, informes, listados y descargas en formatos PDF, XLS/XLSX y CSV. |  |  | X |  | 72 | [8 empty] | 1 | 1
| Gestión documental y adjuntos |  | Desarrollo de estructura para cargar, clasificar, consultar y vincular documentos a explotaciones, animales, parcelas, facturas o actividades. |  |  | X |  | 54 | [8 empty] | 1 | 1
Reportería y dashboards | Framework de dashboards e indicadores |  | Construcción de componentes de KPIs, gráficos, filtros, vistas de resumen y base de cálculo para métricas agro-ganaderas y financieras. |  |  | X |  | 64 | [8 empty] | 1 | 1
| Motor de notificaciones y alertas |  | Definición y desarrollo de alertas por vencimientos, inconsistencias, datos críticos, umbrales y tareas pendientes. |  |  | X |  | 64 | [8 empty] | 1 | 1
Seguridad, escalabilidad y compliance | Multi-tenant y segregación de datos por cliente |  | Adaptación de la plataforma para múltiples explotaciones/clientes, separación lógica de datos, permisos granulares y administración centralizada. |  |  | X |  | 72 | [8 empty] | 1 | 1
| Endurecimiento de seguridad y cumplimiento RGPD |  | Revisión de datos personales, medidas de protección, políticas de acceso, retención, respaldos y pruebas de seguridad aplicables. |  |  | X |  | 56 | [8 empty] | 1 | 1
| Auditoría, trazabilidad y bitácoras funcionales |  | Implementación de registro de cambios, bitácoras de actividad, consulta de auditoría y trazabilidad para inspecciones o revisiones internas. |  |  | X |  | 56 | [8 empty] | 1 | 1
Integraciones y automatización | Cargas masivas Excel/CSV y validación de errores |  | Implementación de importadores masivos con plantillas, validación de datos, previsualización, control de errores y trazabilidad de carga. |  |  | X |  | 62 | [8 empty] | 1 | 1
| Diseño e implementación de integración SIGPAC, REGA y DIB |  | Diseño de interfaces, mapeos y mecanismos de consulta/importación/exportación para datos oficiales o archivos compatibles cuando aplique. |  |  | X |  | 66 | [9 empty] | 1
| API externa y endpoints de integración |  | Construcción de endpoints documentados para futuras integraciones con sensores, maquinaria, ERPs, herramientas de terceros o partners. |  |  |  | X | 56 | [9 empty] | 1
App móvil AgroApp | Diseño UX/UI específico para móvil |  | Diseño de flujos móviles para registro en campo, consulta rápida, captura de datos, formularios simples y operación con conectividad variable. |  |  | X |  | 56 | [9 empty] | 1
| Setup de proyecto móvil y arquitectura |  | Configuración de aplicación móvil, navegación, estado, conexión con APIs, almacenamiento local y criterios de publicación. |  |  | X |  | 82 | [9 empty] | 1
| Desarrollo de flujos móviles agrícolas |  | Implementación móvil para registro de labores, tratamientos, fertilización, consulta de parcelas y captura de datos en terreno. |  |  |  | X | 94 | [9 empty] | 1
| Desarrollo de flujos móviles ganaderos |  | Implementación móvil para altas, bajas, movimientos, tratamientos, consulta de DIB y registros operativos ganaderos. |  |  |  | X | 94 | [9 empty] | 1
| Modo offline ligero y sincronización |  | Desarrollo de almacenamiento local, cola de sincronización, manejo de conflictos y operación básica sin conexión para terreno. |  |  |  | X | 80 | [9 empty] | 1
QA, pruebas y despliegue | Plan de pruebas y casos funcionales |  | Definición de estrategia de QA, casos de prueba por módulo, matriz de cobertura, datos de prueba y criterios de aceptación. |  |  | X |  | 42 | [6 empty] | 1 | 1
| Pruebas funcionales, regresión y corrección de bugs |  | Ejecución de pruebas funcionales y regresión, registro de incidencias, priorización y soporte a corrección de defectos. |  |  | X |  | 96 | [7 empty] | 1 | 1
| Pruebas de seguridad, rendimiento y estabilidad |  | Pruebas de roles, accesos, rendimiento, estabilidad de APIs, manejo de errores, trazabilidad y validaciones críticas. |  |  | X |  | 56 | [8 empty] | 1
| UAT con usuarios piloto y ajustes finales |  | Acompañamiento a pruebas de usuarios, consolidación de feedback, priorización de ajustes y cierre funcional por módulo. |  |  | X |  | 64 | [8 empty] | 1 | 1
| Despliegue productivo, documentación y manuales |  | Preparación de despliegue, manuales de usuario, documentación técnica, guía rápida, checklist de producción y traspaso operacional. |  |  | X |  | 52 | [9 empty] | 1
Comercialización y lanzamiento | Propuesta de valor, pricing y packaging |  | Definición de planes, alcance por versión, narrativa comercial, precios, condiciones de pilotos y criterios de escalamiento. |  |  | X |  | 48 | [9 empty] | 1
| Material comercial, demo y sitio de producto |  | Preparación de presentación, one-pager, guión de demo, casos de uso, mensajes por segmento y material para venta consultiva. |  |  | X |  | 48 | [9 empty] | 1
| Pilotos, feedback de mercado y roadmap post-lanzamiento |  | Ejecución de demos/pilotos, levantamiento de feedback, priorización de backlog y definición de releases posteriores. |  |  | X |  | 56 | [9 empty] | 1

## Resumen
Valor HH: | 31.25
Total por: | HH | Valor
BASICA (incluida en version gratuita GOB) | 1424 | 44500
BASICA (deseable) | 365 | 11406.25
PREMIUM | 2950 | 92187.5
ADD-ONs | 790 | 24687.5
| 5529 | 172781.25